## OK24 Statusliste
ID | Emne | Vedrører Ovk. / aftaler | Beskrivelse fra OK24 | OK24 gælder fra: | Leverance på udviklingsplan (forventet) | Status | Beskrivelse af workaround eller link til nyhed/vejledning | Regioner | Kommuner | Staten | Senest opdateret
OK24-03 | OK24 Frit Valg - ny opsparingsordning (beregning) | Flere overenskomster fx 43101 Akademiker på kommunale overenstkomster og 33301 Akademikere på regionale overenskomster (+ statens område) | Visse medarbejdergrupper kan fremover vælge at få en del af frit valg indbetalt på en opsparingskonto ved pensionskassen. Dvs. for disse grupper kan der nu frit vælges mellem løn, pension og opsparing for den del af pensionen, der vedrører frit valg. | 2025-04-01 | 2. kvartal 2026 | Selve løsningen er stadig under analyse og planlægning, men vi har nu en workaround for at give mulighed for overførsel til opsparingsordning, indtil endelig løsning er på plads. | Workaround i form af manuel "konto-til-konto"-overførsel til opsparingsordning: Der er den 27.06.25 udsendt nyhed på sd.dk om workaround og vejledning til, hvordan det gøres vha. nye tillæg til beregning af fritvalgsbeløbet samt et kontonummer, som I skal modtage fra pensionskassen. Link til nyhed: https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/frit-valg-til-opsparingsordning-workaround-vejledning OBS: Det er på nuværende tidspunkt ikke alle pensionskasser, der ønsker at modtage det beskattede fritvalgsbeløb på denne måde. Ønsker en medarbejder at indbetale fritvalgsbeløbet til en opsparingsordning, skal I derfor kontakte den relevante pensionskasse. Hvis pensionskassen tilbyder en opsparingsordning, skal I aftale, hvilke oplysninger pensionskassen har brug for, samt hvilket registrerings- og kontonummer, beløbet skal sendes til. | X | X | X | 2025-09-01
OK24-04 | OK24 Opsparing af frihed Kommuner og regioner | Aftalenumre 05.16 og 11.37.1 | Ny opsparingskonto, der kan indeholde timer fra 6. ferieuge, overarbejde og merarbejde. Opsparingskontoen må indeholde max 8 dage fra afspadsering (overarbejde og merarbejde) og max 15 dage i alt fordelt på de 3 opsparingsmuligheder. | 2025-04-01 | 1. kvartal 2026 | Se beskrivelse af workaround. Vi er i dialog med udvalgte forskellige kunder omkring løsningsmodeller. | Som workaround skal 6. ferieuge og afspadsering håndteres forskelligt. Selvom OK24-aftalen om Opsparet frihed gælder fra 1. april 2025, er der også 2 forskellige tidspunkter for, hvornår hhv. 6. ferieuge og afspadsering er relevant at kunne håndtere: For 6. ferieuge vil det først være relevant at vise ferietimerne som "Opsparet frihed" pr. 1. maj 2026. Vi er opmærksomme på, at medarbejderen skal kunne give meddelse om overførsel af 6. ferieuge til "Opsparet frihed" senest den 1. oktober 2025, og vi arbejder på en løsning til dette. For adspadsering har vi sendt spørgsmål til KL og Danske Regioner om, hvornår afspadserings-delen af "Opsparet frihed" skal kunne håndteres. Svaret er, at det, der bliver til "kritisk afspadsering" efter 1.april 2025, skal kunne opspares i stedet for at gå til udbetaling (dvs. også over-/merarbejdstimer opsparet inden 1. april 2025). Workaround til manuel håndtering: Det er i dag muligt at gemme "kritisk afspadsering", så det ikke går til udbetaling. Dette gøres ved at sætte "3" i feltet "udbetaling af afspadsering" på billede 101 i SD Basisløn på den pågældende medarbejder. Denne workaround vil dog betyde, at alt afspadsering bliver gemt (dvs. også udover overarbejde og merarbejde). - Skulle der derefter være timer, som ønskes udbetalt, kan I gøres manuelt - se vedledning: https://www.silkeborgdata.dk/start/support/vejledning/9055-afspadsering-afvikling-og-udbetaling | X | X |  | 2025-09-01
OK24-13 | OK24 Visning af vagttillægstimer til lønmodtager | Flere arbejdstidsaftaler fx 11.05.4.1, 11.05.9.1 og 11.05.11.1 | Visning af hvor mange timer en medarbejder har optalt (ift. de 300 timer) | 2024/2025 | 3. kvartal 2025 (september release) | Løsningen implementeres med september release. | Med løsningen vil vagttillægstimer blive vist på lønsedlen med sin egen overskrift, "Optælling af timer til vagttilllæg". | X |  |  | 2025-09-01
OK24-18 | OK24 Udfasning af områdetillæg | Forlig | Pr. 1. oktober 2025 reguleres områdetillæggene med 50 pct. af den udløste reguleringsprocent | 2025-10-01 | 3. kvartal 2025 (september release) | Løsningen implementeres med september release. | Med løsningen implemenmteres det nye områdetillæg 0, og samtidig indføres en særlig reguleringsprocent for områdetillæg 1,2,3 og 4. Nærmere beskrivelse af løsningen udsendes i en nyhed på sd.dk op til idriftssættelsen. | X |  |  | 2025-09-01
OK24-19 | OK24 Indeksering af seniorbonus for visse grupper | Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår | Aldersgrænsen for ret til seniorbonus hæves for visse medarbejdergrupper. Hæves med 1 år i 2026 og herefter i takt med den til en hver gældende folkepensionsalder | 2026-01-01 | 1. kvartal 2026 | Forventes løst inden 1. januar 2026. |  | X | X |  | 2025-09-01
OK24-29 | OK24 - Flere muligheder i Frit Valg for flere månedslønnede medarbejdergrupper. | Flere overenskomster | Med OK24 har flere månedslønnede medarbejdergrupper fået Frit Valg og flere muligheder - bl.a. delvis udbetaling, som er afgrænset til ét valg om året. For nogle overenskomster gælder, at der er forskellige frit valgs procenter til forskellige medarbejdergrupper inden for samme overenskomst. | 2025-04-01 | Under planlægning | Se workaround beskrivelse og vejledning. Se også udtræk til understøttelse af workaround. | Nyhed med beskrivelse af problemstilling og workarounds er udsendt den 1. april 2025 på sd.dk (opdateret den 9. april 2025): https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/handtering-af-fritvalg-i-minevalg Derudover findes brugervendt vejledning til, hvordan den midlertidige løsning anvendes Mine Valg på hhv. Medarbejdernet og i MinLøn app: https://www.silkeborgdata.dk/start/support/vejledning/handtering-af-frit-valg-i-minevalg-og-medarbejdernet Ny støtte til workaround pr. 4. juni 2025: Vi har udarbejdet 2 modeller i Datawarehouse, som I kan anvende til udtræk for kontrol af fritvalgstillæg pr. overenskomst, i forbindelse med vores workaround. Beskrivelse udsendt på sd.dk den 4. juni her: https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/udtraek-i-datawarehouse-til-understottelse-af-kontrol-af-fritvalgstillaeg | X | X | X | 2025-06-10
OK24-32 | OK24 - Frit Valg for timelønnede (ovk 33321) | 33321: Ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre | Frit Valg: Timelønnede skal have mulighed for at vælge frit valg på overenskomst 33321: Ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre. | 2025-04-01 | Under planlægning | Se workaround beskrivelse. | Der er den 03.07.25 udsendt nyhed på sd.dk om workaround og vejledning: https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/frit-valg-til-opsparingsordning-workaround-vejledning | X |  |  | 04/07/2025
OK24-38 | Ambulanceuddannet personale - ny bestemmelse om holddrift og ulempegodtgørelse | 33244: Ambulanceuddannet personale - Bilag 1 (rådighed) | Som del af nye arbejdstidsregler (udover OK24-16) erstattes bestemmelsen om holddrift. I tillæg bemærkes dog, at "eksisterende praksis kan fortsætte, så længe nuværende vagtstrukturer videreføres." | 01/04/2025 (dog først ved nye vagtstrukturer) | 3. kvartal 2025 (september release) | Løsningen frigives med september release. | Håndteringen kommer til at ske via feltet Vagttype/tillæg på billede 101, side 2, angiver, hvorvidt medarbejderen er omfattet af den nye eller gamle ordning. Nærmer informationer om håndteringen meldes ud med nyhed på sd.dk op til release. | X |  |  | 2025-09-01
OBS ift. links til nyheder og vejledninger i dette ark: Links er ikke klikbare. Man skal kopiere stien og indsætte i browser, da det ikke er muligt at indsætte link i cellen, uden hele cellen bliver understreget.

## OK24 - LØST
ID | Emne | Vedrører Ovk. / aftaler | Beskrivelse fra OK24 | Tidspunkt for leverance | Link til nyhed/info om leverance | Regioner | Kommuner | Staten | Senest opdateret
| OK24 - Lønændringer fra trepartsmidler | Flere overenskomster | Lønændringer fra trepartsmidler | 2024 | Udsendt i overenskomstbreve i løbet 2024. | X | X |  | 2025-03-28
| OK24 - Udlodning af engangstillæg fra trepartsmidler | Flere overenskomster | Udlodning af engangstillæg fra trepartsmidker | 2024 | Udsendt i overenskomstbreve i løbet 2024. | X | X |  | 2025-03-28
| OK24 - Kommunale overenskomstændringer generelt | Flere overenskomster | Kommunale overenskomstændringer generelt | 2024-2025 | 93 overenskomstbreve udsendt i 2024-2025 til dato. Findes på: https://www.silkeborgdata.dk/start/overenskomster?year=2024&type=1 |  | X |  | 2025-03-28
| OK24 - Regionale overenskomstændringer generelt | Flere overenskomster | Regionale overenskomstændringer generelt | 2024-2025 | 61 overenskomstbreve udsendt i 2024-2025 til dato. Findes på: https://www.silkeborgdata.dk/start/overenskomster?year=2024&type=2 | X |  |  | 2025-03-28
| OK24 - Statslige overenskomstændringer generelt | Flere overenskomster | Statslige overenskomstændringer generelt | 2024-2025 | 15 overenskomstbreve udsendt i 2024-2025 til dato. Findes på: https://www.silkeborgdata.dk/start/overenskomster?year=2024&type=3 |  |  | X | 2025-03-28
| OK24 - Forhøjet ferietillæg og forhøjet feriegodtgørelse (Store Bededag) - Staten | Ferieaftalen | Forhøjet procenten til optjeningen af ferietillæg (særlig feriegodtgørelse) med 0,52%, for lønperioden fra og med april måned 2024, som kompensation for afskaffelse af Store Bededag. | Maj 2024 | Nyhed på leverance udsendt den 22. maj 2024 : https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/19321-loentillaeg-som-kompensation-afskaffelse-af-store-bededag-bortfalder-medarbejdere-der |  |  | X | 2025-05-05
| OK24 - Forhøjet ferietillæg og forhøjet feriegodtgørelse (Store Bededag) - Kommuner og Regioner | Ferieaftalen | Forhøjet procenten til optjeningen af forhøjet ferietillæg (særlig feriegodtgørelse), og forhøjet feriegodtgørelse med hhv. 0,53% (Kommuner) og 0,54% (Regioner) for lønperioden fra og med maj måned 2024, som kompensation for afskaffelse af Store Bededag. | Maj 2024 | Nyheder på leverance udsendt den 23. maj 2024: - Kommuner: https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/19378-forhoejet-ferietillaeg-og-forhoejet-feriegodtgoerelse-som-kompensation-afskaffelse-af - Regioner: https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/19379-forhoejet-ferietillaeg-og-forhoejet-feriegodtgoerelse-som-kompensation-afskaffelse-0 | X | X |  | 2025-03-28
| OK24 - FEA på det kommunale område | Flere overenskomster | Ny lønart til frivilligt arbejde | 2024 | Oprettet i relevante overenskomster |  | X |  | 2025-03-28
| OK24 - 300 Vagttillægstimer til regionerne - FOA, HK og DL | 11.05.11.1 | Ansatte, der årligt har minimum 300 timers vagtarbejde udenfor dagarbejdstid, ydes et årligt tillæg | 2024 | Vagttillægstimer kan ses i de regneark, som vi har sendt ud til alle regioner via ServiceNow i 2024. | X |  |  | 2025-03-28
OK24-01 | OK24 - Vagttillægstimer til regionerne - SL | 11.05.4.1 | Udvidet med Socialpædagogerne. | Januar 2025 | Vagttillægstimer kan ses i de regneark, som vi har sendt ud til alle regioner via ServiceNow i januar 2025. | X |  |  | 2025-03-28
OK24-05 | OK24 Tilbagefald for frit valg ændres fra løn til pension | Flere overenskomster | Flere overenskomster ændrer tilbagefaldsregel for frit valg, altså ændrer udgangspunkt for om hovedreglen er løn eller pension. | Marts 2025 | Nyhed udsendt den 31. marts 2025 I forbindelse med ændringen af tilbagefaldsregel for nyansatte: https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/frit-valg-aendring-af-tilbagefaldsregel Desuden kan vejledning findes her: https://www.silkeborgdata.dk/start/support/vejledning/19229-fritvalg-oversigt-og-beregning |  | X |  | 2025-05-05
OK24-06 | OK24 Overlægers vagttillæg under ferie bortfalder | 33304: Overlæger og 32204: Lægelige chefer | Overlægers vagttillæg under ferie bortfalder | Marts 2025 | Der kommer ikke separat nyhed ud til denne. | X |  |  | 2025-05-05
OK24-02 | OK24 Arbejdstidsaftaler (ændringer pr 1/1-25, 1/4-25 og 1/1-26) | Arbejdstidsaftaler | Ændring af tidspunkter (lørdagstillæg) og satser på særydelser | Januar og april 2025 | De første ændringer er leveret rettidigt hhv. primo januar 2025 og primo april 2025. De resterende ændringer leveres rettidigt inden den 1. januar 2026. De første satsændringer er udgivet i overenskomstbrevene, og de kommende vil blive udgivet på samme vis. | X | X |  | 2025-05-05
OK24-21 | OK24 Ændringer i løn og pension 01.01.2026 | Alle overenskomster | Lønstigninger, pensionsstigninger mm. | Maj 2025 | Løst, men ændringer træder først I kraft 1. januar 2026. | X | X | X | 2025-05-05
OK24-25 | Ovk. 33306 Underordnede læger - arbejdstid pr. 1. april 2025 | 33306: Underordnede læger | Nye satser på særydelser (speciallæger) samt mulighed for andre arbejdstidsregler (speciallæger). | April 2025 |  | X |  |  | 2025-05-05
OK24-09 | OK24 Ny Overenskomst - Chefer på sundhedskartellets område | 33245: Chefer Sundhedskartellet | Ny overenskomst | Maj 2025 | Leveret i SD Løn, Tjenestid og Altiplan til Q1 2025. Leveret til Optima med release 11.4.4, fordelt på 3 datoer i maj 2025. Nyheder om release er lagt på sd.dk, som følger: - https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/ny-version-af-eg-optima-den-14-maj - https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/ny-version-af-eg-optima-den-21-maj-2025 - https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/ny-version-af-eg-optima-den-22-maj-2025 | X | X |  | 2025-05-26
OK24-17 | OK24 Ny Overenskomst - ikke administrative akademiske chefer | 33322: Ikke-administrative akademiske chefer | Ny overenskomst | Maj 2025 | Leveret i SD Løn, Tjenestid og Altiplan til Q1 2025. Leveret til Optima med release 11.4.4, fordelt på 3 datoer i maj 2025. Nyheder om release er lagt på sd.dk, som følger: - https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/ny-version-af-eg-optima-den-14-maj - https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/ny-version-af-eg-optima-den-21-maj-2025 - https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/ny-version-af-eg-optima-den-22-maj-2025 | X | X |  | 2025-05-26
OK24-16 | OK24 Ny arbejdstidsaftale - Ambulanceuddannet personale | 33244: Ambulanceuddannet personale - Bilag 1 (rådighed) | Nye arbejdstidsregler (OBS: Ny bestemmelse om holddrift og ulempegodtgørelse behandles under OK24-38) | Juni 2025 | Leveret i SD Løn, Tjenestid og Altiplan med de sidste ændringer til overenskomst den 26. maj 2025. - SD Løn: Den 26./27. maj køres genudlodning, så rettelser vil virke med tilbagevirkende kraft til ikrafttrædelsen (1. april 2025). - Understøttet i Optima med release 11.4.4, fordelt på 3 datoer i maj 2025. Nyheder om release er lagt på sd.dk, som følger: https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/ny-version-af-eg-optima-den-14-maj https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/ny-version-af-eg-optima-den-21-maj-2025 https://www.silkeborgdata.dk/start/nyhed/ny-version-af-eg-optima-den-22-maj-2025 Vi laver ikke ændringer ift normnedskrivning. Frihed for helligdage føres med lønart 640 på samme måde som i dag. | X |  |  | 2025-09-01
OK24-22 | OK24 Ændring i pension efter 15 år (pædagoger) | 46001: Pædagoger v/daginstitutioner 76001: Pædagoger v/skoler 46203: Reglementsans. pædagoger -dagområdet. | For pædagoger/støttepædagoger med 15 års beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen forhøjes pensionsbidraget til 17% | Juni 2025 | Løsning frigivet den 13. juni 2025: SD leverer ny kontrolmeddelelse (når der opnås 15 års beskæftigelse), så I adviserer om, hvornår I skal foretage lønklasseskiftet: "LØN78-K: Pædagog 15 års anc. Ny lønklasse Beskrivelse: Medarbejderen har opnået 15 års anciennitet om 2 måneder, og kan derfor flyttes til en lønklasse med forhøjet pensionsprocent og fritvalg, når ancienniteten opnås." Teksten er opdateret i vejledningen til kontrolmeddelelser her: https://www.silkeborgdata.dk/start/support/vejledning/9156-oversigt-over-fejl-og-kontrolmeddelelser Overenskomstbrevet for "46001: Pædagoger, daginstitutioner" er opdateret her: https://www.silkeborgdata.dk/start/overenskomster/19387-paedagoger-daginstitutioner-2 Hvis I mangler en lønklasse og har brug for at få den oprettet, at I skal kontakte SD via oprettelse af sag i SNOW. |  | X |  | 2025-09-01
OK24-37 | Flere overenskomster er omfattet af plustid (bl.a. Yngre Læger) | Flere overenskomster | Nye overenskomster er omfattet af plustid, og yngre læger inkluderes. | Juni 2025 | I normperioder i PersonaleWeb kan man rette antal timer pr. uge, når personen har en plustidsaftale. | X |  |  | 2025-09-01